**Промежуточный отчетпо реализации проекта**

**МИП «Управление процессом разработки (проектирования) адаптированной основной образовательной программы ДОО, специальной индивидуальной программы развития для детей с ОВЗ**

**в условиях реализации ФГОС ДО »**

(название проекта)

**за I полугодие 2018/2019 учебного года**

Учреждение МДОУ «Детский сад № 100»

Руководитель проекта: консультант начальник отдела дошкольного образования Плескевич Маргарита Владимировна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 |  Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в вопросах содержания ООП ДОУ. | 1.Цикл семинаров – практикумов в ДОУ соответствии планом работы МИП на 2018 – 2019 г.г. по теме: «Управление процессом разработки (проектирования) адаптированной основной образовательной программы ДОО, специальной индивидуальной программы развития для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО » 2. Обучение педагогов: КПК «Инклюзивное образование детей в ДОУ с ОВЗ» | Повысить профессиональную компетентность педагогов по формированию содержания ООП ДОУ. | Повышена профессиональная компетентность педагогов по формированию содержания ООП ДОУПроведены семинары по актуальным вопросам реализации АООП ДОУ в соответствии с ФГОС ДО10 педагогов ДОУ проходят КПК (дистанционно) 72 ч. «Создание специальных условий для получения образования детьми с ОВЗ при реализации ФГОС ДО» Академия Ресурсы образования. Детский сад.  | - |
| 2 | Дополнить базу информационно – методических ресурсов по содержанию АООП ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | Формирование информационно-методического пакета из наработанных материалов по реализации целевого раздела АООП ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | ПодготовитьИнформационно - методические рекомендации по содержанию АООП ДОУ целевого раздела.  | Подготовлены информационно -методические рекомендации по содержанию целевого раздела АООП ДОУ: «Содержание целевого раздела АООП ДОУ для различных категорий детей с ОВЗ » | - |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): Макухина С.В., старший воспитатель.

 (ФИО, должность)