**Аналитическая справка о результатах деятельности**

**за 2018/2019 учебный год**

 **МДОУ «Детский сад № 100»**

 **«Организация комплексного сопровождения детей раннего возраста в МСО г. Ярославля»-**

**2 год реализации проекта.**

1. **Общая информация**
	1. Участники проекта (внутри учреждения)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО участника** | **Должность,****квалификационная категория** | **Функции при реализации проекта** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дуплова И.В. | Заведующий МДОУ «Детский сад № 100», высшая квалификационная категория |  Организация, руководство и координация деятельности проекта. |
| 2 | Макухина С.В. | Старший воспитатель, высшая квалификационная категория  | Координатор творческой группы. Методическое и материально-техническое обеспечение проекта.Разработка Программы для работы на группе с детьми раннего возраста с РНПСистематизация, оформление материалов деятельности проекта. Апробация методических материалов внутри ДОУ.Реализация условий работы групп раннего возраста для детей с РНП.

|  |
| --- |
| Размещение материалов и аналитической справки о деятельности МИП на официальном сайте учреждения. |

 |
| 3 | Русакова Н.В. | Педагог-психолог, категории нет |
| 4 | Галямова Н.Р. | Учитель – логопед, первая квалификационная категория |
| 5. | Кручинина Л.А. | Учитель – логопед, первая квалификационная категория |
| 6. | Рожкова А.А. | Воспитатель |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): МДОУ «Детские сады № 78, 179, » г. Ярославля, МОУ Центр «Развитие»

1. **Описание этапа инновационной деятельности (2018/2019 учебный год)**
	1. Цели/задачи/достижения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели и задачи этапа деятельности** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Планируемые****результаты** | **Достигнутые результаты/Достижения** |
| 1 | **Организационный этап.** Планирование и организация работы площадки на 2018-2019 уч.год. Сформировать творческую группу в ДОУ. | Формирование творческой рабочей группы. Работа участников творческой рабочей группы.Работа творческой группы для разработки продукта:разработка программы для работы на группе с детьми раннего возраста с РНП. |  Создать рабочую творческую группу, разработать положение о работе творческой группы.Разработать «Программу для работы на группе с детьми раннего возраста с РНП». | Создана рабочая творческая группа, состав которой утвержден приказом заведующего ДОУ.Результаты достигнуты в полном объеме в соответствии с поставленным планом.  |
| 2. | Разработка критериев оценки эффективности программы | Работа творческой группы для разработки продукта: Критерии оценки эффективности программы.  | Разработать критерии оценки эффективности программы. | Подобраны критерии оценки эффективности программы.Результаты достигнуты в полном объеме в соответствии с поставленным планом.  |
| 3 | Формы, методы работы с семьей. Содержание работы с семьей. | Работа творческой группы для разработки продукта:Формы, методы работы с семьей. Содержание работы с семьей.  | Разработать формы, методы работы с семьей и их апробация. Содержание работы с семьей. | Разработаны формы, методы работы с семьей. Содержание работы с семьей.Результаты достигнуты в полном объеме в соответствии с поставленным планом.  |

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов? \_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности

Достаточная материально техническая база

2.3. Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта\_\_\_\_\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Описание результатов инновационной деятельности**

3.1. Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:

1) Разработана «Программа для работы на группе с детьми раннего возраста с РНП».

2) Подобраны критерии оценки эффективности программы.

3) Разработаны формы, методы работы с семьей. Содержание работы с семьей.

3.2. Обоснование востребованность результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля.

* Реализация сетевого взаимодействия по обмену продуктами инновационной деятельности.
* Разработанная программа особо актуальна по причине отсутствия в недостаточном количестве материалов работы с детьми раннего возраста с РНП.

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации.

- Положительная динамика развития детей (Большинство детей по результатам ПМПК выводятся в общеобразовательные группы).

3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)

- Подготовлен диск с «Программой для работы на группе с детьми раннего возраста с РНП».

- По результатам опроса родителей, более 80% удовлетворены качеством предоставляемых услуг.

3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.):

* Участие в семинарах (с обобщением опыта работы и подготовкой вопросов к разработчикам научно-практического обеспечения деятельности служб ранней помощи) (6 и 7 февраля 2019 г., С.Б. Лазуренко).
* Публикация отчетов о деятельности, материалов работы МИП на официальном сайте учреждения в сети интернет.

 Заведующий \_\_\_\_\_И.В.Дуплова