**Аналитическая справка о результатах деятельности**

**за 2019-2020 учебный год**

**МДОУ «Детский сад № 100»**

**«Организация комплексного сопровождения детей раннего возраста в МСО г. Ярославля».**

1. **Общая информация**
   1. Участники проекта (внутри учреждения)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО участника** | **Должность,**  **квалификационная категория** | **Функции при реализации проекта** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дуплова И.В. | Заведующий  МДОУ «Детский сад № 100», высшая квалификационная категория | Организация, руководство и координация деятельности проекта. |
| 2 | Макухина С.В. | Старший воспитатель, высшая квалификационная категория | Координатор творческой группы. Методическое и материально-техническое обеспечение проекта.  Разработка и трансляция материалов для работы на группе с детьми раннего возраста с РНП.  Систематизация, оформление материалов деятельности проекта. Апробация методических материалов внутри ДОУ.  Реализация условий работы групп раннего возраста для детей с РНП. |
| 3 | Русакова Н.В. | Педагог-психолог |
| 4 | Кручинина Л.А. | Учитель – логопед, первая квалификационная категория |
| 5. | Балыгина О.Ф. | Воспитатель, первая квалификационная категория |
| 6. | Капалыгина М.А. | Воспитатель, первая квалификационная категория |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): МДОУ «Детские сады № 78, 100, 179, » г. Ярославля, МОУ Центр «Развитие»

1. **Описание этапа инновационной деятельности (2019-2020 учебный год)**
   1. Цели/задачи/достижения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели и задачи этапа деятельности** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Планируемые**  **результаты** | **Достигнутые результаты/Достижения** |
| 1 | Разработка «Алгоритма направления в группы оздоровительной направленности для детей с ранней неврологической патологией**».** | Работа участников творческой рабочей группы (ежемесячно) | Разработать «Алгоритм направления в группы оздоровительной направленности для детей с ранней неврологической патологией». | Разработан «Алгоритм направления в группы оздоровительной направленности для детей с ранней неврологической патологией». |
| 2. | Поиск и систематизация информации по социальным службам в г. Ярославле, а также группам, форумам и т.д. в сети интернет. которые занимаются проблемами детей с ОВЗ и/или инвалидами |  | Оформить найденную информацию в табличный вариант | Информация систематизирована и оформлена в таблицах. |

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов? \_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности

Достаточная материально техническая база

2.3. Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта\_\_\_\_\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Описание результатов инновационной деятельности**

***3.1. Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:***

- Разработан «Алгоритм направления в группы оздоровительной направленности для детей с ранней неврологической патологией».

- Информация по социальным службам в г. Ярославле, а также группам, форумам и т.д. в сети интернет, которые занимаются проблемами детей с ОВЗ и/или инвалидами систематизирована и оформлена в таблицах

***3.2. Обоснование востребованность результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля.***

Наработанные материалы позволят наиболее эффективно организовать работу групп для детей 1-3 лет с ранней неврологической патологией в других учреждениях города.

3.3. ***Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации.***

- Положительная динамика развития детей (Большинство детей по результатам ПМПК выводятся в общеобразовательные группы).

***3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)***

- Реализация сетевого взаимодействия по обмену продуктами инновационной деятельности.

- Разработанный алгоритм особо актуален по причине отсутствия в недостаточном количестве информации по данной теме.

***3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.):***

Наработанные материалы опубликована на сайте детского сада.

Заведующий \_\_\_\_\_И.В.Дуплова