Аналитическая справка о результатах деятельности

МДОУ «Детский сад № 100»

за 2019/2020 учебный год

МИП «Модель сопровождения детей с ранней неврологической патологией в условиях группы оздоровительной направленности в дошкольной образовательной организации»

1. **Общая информация**
   1. **Участники проекта (внутри учреждения)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО участника** | **Должность,**  **квалификационная категория** | **Функции при реализации проекта** |
| 1 | Дуплова И.В. | Заведующий  МДОУ «Детский сад № 100», высшая квалификационная категория | Организация работы над проектом, управление деятельностью рабочей группы педагогов. Создание оптимальных условий (кадровых, материально-технических). |
| 2 | Макухина С.В. | Старший воспитатель, высшая квалификационная категория | Координатор творческой группы.  Методическое и материально-техническое обеспечение проекта.  Апробация методических материалов внутри ДОУ.  Реализация условий работы групп раннего возраста для детей с РНП.  Размещение материалов и аналитической справки о деятельности МИП на официальном сайте учреждения. |
| 3 | Русакова Н.В. | Педагог-психолог |
| 4 | Куприянова Т.Н. | Воспитатель, первая квалификационная категория |
| 5. | Куренкова Н.Ю. | Воспитатель, первая квалификационная категория |
| 6. | Смыслова Е.Е. | Воспитатель, первая квалификационная категория |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): МДОУ 5, 61, 93, 100,109,126

1. **Описание этапа инновационной деятельности (2019/2020 учебный год)**

**2.1. Цели/задачи/достижения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели и задачи этапа деятельности** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Планируемые**  **результаты** | **Достигнутые результаты/Достижения** |
| 1 | Изучение современных педагогических технологий для работы с детьми с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы | Изучение современных педагогических технологий для работы с детьми с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы | Представлен опыт работы творческой группы.  Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО | Представлен опыт работы творческой группы.  Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО |
| 2 | Апробация и анализ современных педагогических технологий для работы с детьми с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы  тема «Игры в сенсорной песочнице как средство достижения психофизического благополучия детей раннего возраста» | Мастер-класс МДОУ «Детский сад № 5».  Тема «Игры в сенсорной песочнице как средство достижения психофизического благополучия детей раннего возраста» | Представлен опыт работы МДОУ «Детский сад № 5».  Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО | Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО |
| 3 | Апробация и анализ современных педагогических технологий для работы с детьми с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы  Тема «Методика Е.С. Железновой «Музыка с мамой» | Мастер-класс МДОУ «Детский сад № 100»  Тема «Методика Е.С. Железновой «Музыка с мамой» | Представлен опыт работы МДОУ «Детский сад № 100»  Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО | Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО |
| 4 | Апробация и анализ современных педагогических технологий для работы с детьми с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы  Тема: «Современные формы, методики организации педагогической деятельности с детьми раннего возраста: мнемотехника, ковроллининг, хеппенинг и другие» | Мастер-класс МДОУ «Детский сад № 93»  Тема: «Современные формы, методики организации педагогической деятельности с детьми раннего возраста: мнемотехника, ковроллининг, хеппенинг и другие» | Представлен опыт работы МДОУ «Детский сад № 93»  Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО | Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО |
| 5 | Апробация и анализ современных педагогических технологий для работы с детьми с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы  Тема: "Технологии сохранения и стимулирования здоровья: музыкотерапия, витаминотерапия, фитотерапия, в работе с детьми с ранней неврологией" | Мастер-класс МДОУ «Детский сад № 109»  Тема: "Технологии сохранения и стимулирования здоровья: музыкотерапия, витаминотерапия, фитотерапия, в работе с детьми с ранней неврологией" | Представлен опыт работы МДОУ «Детский сад №109»  Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО | Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО |
| 6 | Апробация и анализ современных педагогических технологий для работы с детьми с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы  Тема: «Комплекс занятий по тестопластике, как средство развития психо- эмоциональной сферы детей с РНП» | Мастер-класс МДОУ «Детский сад № 126»  Тема: «Комплекс занятий по тестопластики, как средство развития психо- эмоциональной сферы детей с РНП» | Представлен опыт работы МДОУ «Детский сад №126»  Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО | Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО |
| 7 | Итоговое мероприятие представление результатов деятельности рабочей группы, отчет работы творческой группы по результатам за период 2019-2020 уч.год | Круглый стол | Отчет работы творческой группы по результатам за период 2019-2020 уч. год | Отчет работы творческой группы по результатам за период 2019-2020 уч. год |

**Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов?** Не вносились

**2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности -** правовая база; кадровые ресурсы, создана материально – техническая база необходимая для реализации проекта; информационные ресурсы.

**2.3. Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта –** нет

1. **Описание результатов инновационной деятельности**

**3.1. Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:**

**3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля**

Наработанные материалы позволят наиболее эффективно организовать работу групп для детей 1-3 лет с ранней неврологической патологией в других учреждениях города.

**3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации**

Повышение профессиональной компетенции педагогов учреждения, повышение эффективности работы с детьми и взаимодействия с семьями воспитанников.

**3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)**

- Изучены и апробированы на практике современные педагогические технологии для работы с детьми с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы.

- Разработаны комплексы занятий с применением методики Е.С. Железновой «Музыка с мамой» для детей раннего возраста.

**3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)**

- Мастер-класс «Методика Е.С. Железновой «Музыка с мамой», 31.01.2019