Ежегодный отчет о результатах деятельности муниципальной инновационной площадки

«Модель сопровождения детей с ранней неврологической патологией в условиях группы оздоровительной направленности в дошкольной образовательной организации»

МДОУ «Детский сад № 100» за 2020-2021 учебный год.

1. **Общая информация**
	1. **Участники проекта (внутри учреждения)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО участника** | **Должность,****квалификационная категория** | **Функции при реализации проекта** |
| 1 | Дуплова И.В. | Заведующий МДОУ «Детский сад № 100», высшая квалификационная категория | Организация работы над проектом, управление деятельностью рабочей группы педагогов. Создание оптимальных условий (кадровых, материально-технических). |
| 2 | Макухина С.В. | Старший воспитатель, высшая квалификационная категория  | Координатор творческой группы. Методическое и материально-техническое обеспечение проекта.Апробация методических материалов внутри ДОУ.Реализация условий работы групп раннего возраста для детей с РНП. Размещение материалов и аналитической справки о деятельности МИП на официальном сайте учреждения. |
| 3 | Русакова Н.В. | Педагог-психолог |
| 4. | Куренкова Н.Ю. | Воспитатель, первая квалификационная категория |
| 5. | Смыслова Е.Е. | Воспитатель, первая квалификационная категория |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): МДОУ 5, 93, 100,109,126

1. **Описание этапа инновационной деятельности (2020/2021 учебный год)**
	1. **Цели/задачи/достижения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели и задачи этапа деятельности** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Планируемые результаты** | **Достигнутые результаты/Достижения** |
| 1 | Утверждение плана работы на 2020-2021 уч.год | Организационное собрание творческой группы | Утверждение плана работы на 2020-2021 уч.год | Утвержден план работы на 2020-2021 уч.год |
| 2 | Апробация и анализ современных педагогических технологий для работы с детьми с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы  | Мастер- класс: «Комплекс занятий по тестопластике, как средство развития психо- эмоциональной сферы детей с РНП» | Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО | Представлен опыт работы Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО |
| 3 | Анализа результатов работы за первое полугодие 2020-2021 уч.года | Заседание рабочей группы для анализа результатов работы, промежуточный отчет | Подведение итогов работы группы за первое полугодие2020-2021 уч.года | Отчет по результатам работы за первое полугодие 2020-2021 уч.года |
| 4 | Привлечение педагогов к организации и участию в спортивно – досуговых, массовых мероприятиях дошкольного учреждения и города | Мастер-класс для педагогов МСО «Методический аспект сопровождения детей с ранней неврологической патологией в условиях группы оздоровительной направленности в дошкольной образовательной организации» | Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО | Представлен опыт работы творческой группы.Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО МСО |
| 5 | Оформление, подготовка к публикации методических рекомендаций | “Модель сопровождения детей с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы в дошкольной образовательной организации” | Подготовлен материал | Подготовлен материал |

**Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов?** Не вносились

**2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности -** правовая база; кадровые ресурсы, создана материально – техническая база необходимая для реализации проекта; информационные ресурсы.

**2.3. Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта –** нет

1. **Описание результатов инновационной деятельности**
	1. **Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:**

Повышение профессионального уровня педагогических кадров;

Разработаны локальные акты ОО, обеспечивающие реализацию комплексного сопровождения детей с ранней неврологической патологией в группах оздоровительной направленности;

Разработан перечень диагностических материалов для раннего выявления признаков ОВЗ детей;

Разработан перечень материалов по психолого- педагогическому сопровождению адаптации детей с ранней неврологической патологией;

Разработан паспорт РППС оздоровительной группы.

**3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля**

Разработана “Модель сопровождения детей с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы в дошкольной образовательной организации”;

Обучающие мероприятия по формированию профессиональной компетентности педагогов в вопросах сопровождения детей с ранней неврологической патологией в условиях группы оздоровительной направленности в дошкольной образовательной организации (Платформа ZOOM).

**3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации**

Повышение профессиональной компетенции педагогов учреждения, повышение эффективности работы с детьми и взаимодействия с семьями воспитанников.

**3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)**

- Изучены и апробированы на практике современные педагогические технологии для работы с детьми с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы.

- Разработаны комплексы занятий с применением методики Е.С. Железновой «Музыка с мамой» для детей раннего возраста.

**3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)**

 Размещение материалов на сайте МДОУ «Детский сад № 100» в разделе «Инновационная деятельность»